## BIENES MUEBLES
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL
BIENES MUEBLES
CALENDARIO DE INSPECCIONES
2024
PARTIDA | B.M. E INTANGIBLES | DEPENDENCIA |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | AVANCE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2295 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | PROGRAMADO | ABRIL 1: 2295 | 100
| 2295 | (SEDECYT) | REALIZADO | ABRIL 1: 2295
2 | 4168 | SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | PROGRAMADO | ABRIL 2: 4168 | 100
| 4168 | (SSMAA) | REALIZADO | ABRIL 2: 4168
3 | 1597 | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | PROGRAMADO | ABRIL 3: 1597 | 100
| 1597 | (SEDRAE) | REALIZADO | ABRIL 3: 1184; MAYO 1: 413
4 | 1176 | SECRETARÍA DE TURISMO | PROGRAMADO | MAYO 1: 1176 | 100
| 1176 | (SECTUR) | REALIZADO | MAYO 1: 1176
5 | 1057 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO | PROGRAMADO | MAYO 2: 1057 | 100
| 1057 | (SEPLADE) | REALIZADO | MAYO 2: 564; JUNIO 1: 493
6 | 1122 | CONTRALORÍA DEL ESTADO | PROGRAMADO | JUNIO 2: 1122 | 100
| 1122 | (CE) | REALIZADO | JUNIO 2: 1122
7 | 108 | SECRETARÍA DE LA FAMILIA | PROGRAMADO | JUNIO 3: 108 | 100
| 108 | (SEFAM) | REALIZADO | JUNIO 3: 108
8 | 3114 | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL | PROGRAMADO | JUNIO 4: 3114 | 100
| 3114 | (SIGOD) | REALIZADO | JUNIO 4: 131; JULIO 1: 1164; AGOSTO 1: 1819 |  | 5737
9 | 112 | CONSEJERÍA JURIDICA DEL ESTADO | PROGRAMADO | AGOSTO 2: 112 | 100
| 112 | (CJEA) | REALIZADO | AGOSTO 2: 112
10 | 38 | SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO INSTITUTO DE BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PROGRAMADO | AGOSTO 3: 38 | 100
| 38 | (IBPEA) | REALIZADO | AGOSTO 3: 38
11 | 22951 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | PROGRAMADO | AGOSTO 4: 22951 | 24.9967
| 5737 | (SSP) | REALIZADO | AGOSTO 4: 1331; SEPTIEMBRE 1: 4406
TOTAL PROGRAMADO | 37738 |  |  | ABRIL 3: PERIODO VACACIONAL; DICIEMBRE 3: PERIODO VACACIONAL
TOTAL REALIZADO | 20524 |  | ELABORO: | MAYO 2: APROBO:; SEPTIEMBRE 3: VoBo:
PORCENTAJE % | 54.3855
FECHA REV: 01-02-2024

## VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL
VEHICULOS
CALENDARIO DE INSPECCIONES 2024
Part. | Part. | VEH. |  |  | DEPENDENCIA |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | AVANCE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | 44 | V. | Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología | SEDECYT | PLAN | ABRIL 1: 44 | 100
[6 empty] | REAL | ABRIL 1: 44
2 |  | 3 | VI. | Secretaría de Salud. | SSE | PLAN | ABRIL 1: 3 | 100
[6 empty] | REAL | ABRIL 1: 3 |  | 125
3 |  | 1 | XIII. | Secretaría de la Familia. | SEFAM | PLAN | [48 empty] | 100 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 1
REAL | bar: ABRIL 1
4 |  | 1 | XIX. | Consejería Jurídica del Estado. | CJEA | PLAN | [48 empty] | 100 | 439 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 1
REAL | bar: ABRIL 1
5 |  | 125 | VII. | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | SSMAA | PLAN | ABRIL 1: 125 | 100
[6 empty] | REAL | ABRIL 1: 12; MAYO 1: 89; JUNIO 1: 24
6 |  | 31 | VIII. | Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo. | SEPLAPDE | PLAN | JUNIO 1: 31 | 100
[6 empty] | REAL | JUNIO 1: 31
7 |  | 645 | IV. | Secretaría de Seguridad Pública. | SSP | PLAN | JUNIO 1: 645 | #DIV/0!
[6 empty] | REAL | JUNIO 1: 65; JULIO 1: 59; AGOSTO 1: 204; AGOSTO 3: 104; SEPTIEMBRE 1: 111
8 |  | 110 | XI. | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial. | SEDRAE | PLAN | OCTUBRE 4: 110 | 0
[6 empty] | REAL | OCTUBRE 4: 0
9 |  | 22 | XII. | Secretaría de Turismo. | SECTUR | PLAN | NOVIEMBRE 1: 22 | 0
[6 empty] | REAL | NOVIEMBRE 1: 0
10 |  | 12 | XV. | Secretaría de Innovación y Gobierno Digital. | SIGOD | PLAN | NOVIEMBRE 4: 12 | 0
[6 empty] | REAL | NOVIEMBRE 4: 0
11 |  | 60 | XVIII. | Contraloría del Estado. | CONTRALORÍA | PLAN | DICIEMBRE 1: 60 | 0
[6 empty] | REAL | DICIEMBRE 1: 0
PLAN |  | 1054
REALIZADO |  | 644
PORCENTAJE | % | 61.1006
[5 empty] | ELABORO: |  | MARZO 3: Vo.Bo.; AGOSTO 3: APROBÓ:

## INMUEBLES
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
PROGRAMACION DE REVISION FISICA Y DOCUMENTAL
2024
| TOTAL INMUEBLES | DEPENDENCIA O ENTIDAD |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | AVANCE % | AVANCE | seguimiento |  | Seguimiento, semana 19-23 junio | Seguimiento semana del 26 al 30 de junio. | Seguimiento, semana del 03-07 de julio | Seguimiento, semana del 10 al 14 de julio. | Seguimiento, semana del 17- 21 de julio del 2023. | semana del 24-28 de julio | seguimiento de la semana del 31 de julio al 4 de agosto | Semana del 7 de agosto al 11. | SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO | SEMANA DE
|  | SEMANAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3 | 4
| 22 | 1.-SEGGOB | PLAN | [21 empty] | 13.6364 | 13.64% | se le cito a segob en la oficina |  | pendiente listado | 26/06/23 se contacto al lic. Roberto Zamarripa, solicitando el listado, el cual menciono tener alguna infomración la cual hara llegar mediante correo. | 04/07/23, SE ENVIA MENSAJE DE FORMA ECONOMICA AL LIC. ROBERTO ZAMARRIPA, HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO EL CORREO Y NUMERO DE CELULAR PARA LA RECEPCION DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS BIENES INMUEBLES RELACIONADAS A LA SECRETARIA. |  |  | 26/07/23, SE DA SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN, CON EL LIC. ROBERTO ZAMARRIPA.
| 3 |  | REAL | [21 empty] | 3
| 20 | 2.- SSMAA | PLAN | [21 empty] | 15 | 15% | se le cito a SSMAA en la oficina |  |  | SE ENVIA OFICIO SAE/DGCP/292/2023, PARA CITA EN LA OFICINA EL DÍA 04/07/23 | 04/07/23, SE LLEVA A ACABO LA REUNION DE REVISIÓN, EN DONDE MANIFIESTAN QUE CUENTAN CON ALGUNOS DOCUMENTOS QUE ACREDITA LA POSESION DE LOS BIENES INMUEBLRES, MOTIVO POR EL CUAL SE LE HACE LLEGAR POR MEDIO DE CORREO, EL FORMATO PARA EL VACIADO DE DATOS DE LOS BIENES INMUEBLES EN POSESION DE LA SECRETARIA.
| 3 |  | REAL
| 50 | 3.- IEA | PLAN | [21 empty] | 6 | 6% | ya se tuvo la cita |  | visita lunes 3 de julio | visita lunes 3 de julio 23
| 3 |  | REAL
| 144 | 4.- SSA/ISSEA | PLAN | [21 empty] | 2.0833 | 2.083% | se llevo acabo la reunión de revisión el 21 de junio del 2023, asistió el Lic. Samuel como representante. |  | dar seguimiento por vía telefonica con el lic. Samuel el 28 de junio.
| 3 |  | REAL
| 181 | 5.- IVSOP | PLAN | [21 empty] | 1.6575 | 1.657%
| 3 |  | REAL
| 1 | 6.- CGEG | PLAN | [21 empty] | 100 | 100%
| 1 |  | REAL
| 32 | 7.- SEDESO | PLAN | [21 empty] | 9.375 | 9.375% |  |  | cita para documentación |  | 7/07/23. se cita para solicitar la docuemntación correspondiente a los bienes inmuebles en su posesión. | 10/07/23, se lleva a cabo la cita con la licenciada Patricia Palomino del dpto. juridico y lic. Karina Gutierrez del dpto de patrimonial, a las cuales se les proporciona el formato para el vaciado de datos de los bienes inmuebles en posesicon de la dependencia. Mismas que quedaron en entregar el vaciado de datos en 10 dias.
| 3 |  | REAL
| 3 | 8.- SOP | PLAN | [21 empty] | 100 | 100% |  |  | citar para documentación | SE CITA MEDIANTE OFICIO SAE/DGCP/293/2023, PARA DÍA 3/07/2 | 03/07/23, SE REALIZA REUNIÓN, MANIFIESTAN ESTAR EN TRAMITE PARA LA SUBDIVICION DEL INMUEBLE DONDE SE TIENE LAS OFICIONIAS DE LA SECRETARIA, QUE SE CUENTAN CON 5 INMUEBLES DE LOS CUALES NO SE TIENE ESCRITURAS.
| 3 |  | REAL
| 6 | 9.- SAE | PLAN | [21 empty] | 50 | 50%
| 3 |  | REAL
| 7 | 10.- SEFI | PLAN | [21 empty] | 0 | 0%
| 0 |  | REAL
| 1 | 11.- SEPLADE | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  | formalizar el comodato
| 0 |  | REAL
| 3 | 12.- SEDRAE | PLAN | [21 empty] | 0 | 0%
| 0 |  | REAL
| 6 | 13.- CE | PLAN | [21 empty] | 0 | 0%
| 0 |  | REAL
| 1 | 14.- SIGOD | PLAN | [21 empty] | 0 | 100% |  | reunión el dia 22 de junio. | 23/06/23 Se realizo la reunión con el Lic. Arturo ortega, el cual quedo de solicitar por escrito el comodato. | 26/03/23 SE RECIBE INFORMACIÓN POR MEDIO DE CORREO, pendeinte de solicitud de comodato | REGISTRO DE LOS BIENES, INFORMADO POR VIA ELECTRONICA (CORREO).
| 0 |  | REAL
| 12 | 15.- SSP | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  | se tiene la reunión 26 de junio | SE ENVIO OFICIO SAE/DGCP/270/2023 | 26/06/23 Se tuvo reunión con Gloria Romo, la cual quedo de enviar la información por correo |  |  |  | SE DA SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA POSESION DE LOS BIENES INMUEBLES, SE ENVIO CORREO PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
| 0 |  | REAL
| 5 | 16.- OFICINA DE LA GOBERNADORA | PLAN | [21 empty] | 0 | 100% |  | se tiene la reunión el 27 de junio | SE ENVIO OFICIO SAE/DGCP/271/2023 | 27/06/23 se tuvo al reunion con la LIC. MARIA DE JESUS IGLESIAS 449-189-47-02 JEFA DE DPTO DE CONTROL PATRIMONIAL, maría.iglesias@aguascalientes.gob.mx | SE RECIBE INFORMACION POR MEDIO DIGITAL, ya se encuentra capturada en la base de datos.
| 0 |  | REAL
| 2 | 17.- SECTUR | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  | se tiene reunión el 28 de junio | SE ENVIO OFICIO SAE/DGCP/272/2023 | se llevo a cabo la reuníon, de la cual comentan que solo tenian como bien a su resguardo la isla san marcos, misma que paso a BURO DE CONGRESO DE VISITANTES
| 0 |  | REAL
| 1 | 18.- SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  | se tiene reunión el 29 de junio | SE ENVIO OFICIO SAE/DGCP/273/2023, | NO SE TUVO RESPUESTA DE LA CITA PROGRAMADA
| 0 |  | REAL
| 1 | 19.- ISSSSPEA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  | se tiene reunión el 30 de junio | SE ENVIO OFICIO SAE/DGCP/274/2023 | NO SE TUVO RESPUESTA A LA CITA PROGRAMADA |  |  |  | SE REALIZA OFICIO PARA REVISION
| 0 |  | REAL
| 1 | 20.- SEDECYT | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 27/06/23 Elaboración de oficio SAE/DGCP/286/2023 para cita en fecha 3/07/23. entregado 28/06/23 | 03/07/23, SE REALIZA REUNIÓN, MANIFIESTAN SOLO TENER UN BIEN INMUEBLRE EN COMODATO, NAVE 55 DEL COMPLEJO FICO 13, EN DONDE SE ENCUENTRAN SUS OFICINAS.
| 0 |  | REAL
| 1 | 21.- SEFAM | PLAN | [21 empty] | 0
| 0 |  | REAL
| 16 | 22.- DIF | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 27/06/23 Elaboración de oficio SAE/DGCP/285/2023 para cita en fecha 4/07/23, entregado 28/06/23 | 04/07/23 Se realiza reunión de revisión, donde acude el Ing. Juan Molina encargado control patrimonial, mencionando que solo cuentan en posesion de las oficinas ubicadas en el dif de av. De los maestros, y que estan por solicitar en comodato un predio en posesion de IEA.
| 0 |  | REAL
| 11 | 23.- IDEA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 27/06/23 Elaboración de oficio SAE/DGCP/288/2023 para cita en fecha 5/07/23, entergado 28/06/23 | 5/07/23, SE REALIZA REUNION CON EL LIC. JORGE MACIAS ENCARGADO DE INVENTARIOS DE CONTROL PATRIMONIAL, EL CUAL MENCIONA QUE SE CUENTAN CON 12 BIENES INMUEBLES APROX, DE LOS CUALES SOLO TIENEN COMODATO, MISMOS QUE SOLICITAMOS NOS PROPORCIONE, DE IGUAL FORMA SE LE PROPORCIONA DE FORMA DIGITAL EL FORMATO PARA EL VACIADO DE LA INFORMACION DE LOS BIENES INMUEBLES.
| 0 |  | REAL
| 40 | 24.- INAGUA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 27/06/23 Elaboración de oficio SAE/DGCP/287/2023 para cita en fecha 6/07/23, entegado 28/06/23 | 06/07/23, se llevo acabo la reunión con personal del juridico, mencionaron que tenian en posesión 37 bienes de los cuales no cuentan con el totoal de comodatos, dejan como enlace a la lic. Maria Fernanda jefa del departamento de regulación hidrica. |  | 17/07/23, SE RECIBE FORMATO DE VACIADO DE DATOS POR PARTE DE LA LIC. MARIA FERNANDA.
| 0 |  | REAL
| 1 | 25.- IAJU | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 27/26/23 Elaboración de oficio para cita en oficina de bienes inmuebles 7/07/23. entregado 28/06/23 | 07/07/23, se llevo acabo la reunión con el lic. Ricardo de Luna, el cual comenta que se tiene en posesión solo un bien inmueble.
| 0 |  | REAL
| 1 | 26.- RADIO Y TELEVISIÓN | PLAN | [21 empty] | 0 | 100% |  |  |  |  | 7/07/23, Se elabora oficio para visita de corroboración de documentos. | 11/07/23, Se lleva la visita para la revisión de lo documentos
| 0 |  | REAL
| 2 | 27.- IAM | PLAN | [21 empty] | 0 | 100% |  |  |  |  | 7/07/23, Se elabora oficio para visita de corroboración de documentos. | 12/07/23 SE REALIZA REVISION Y SE PROPORCIONA EL FORMATO PARA VACIADO DE DATOS FORMA DIGITAL. SE RECIBE INFORMACIÓN DE FORMA DIGITAL POR PARTE DE LA ENTIDAD, HACE LLEGAR DOS CONTRATOS, CONTRATO DE ARRENDAMEINTO "CASA ROSA" Y CONTRATO DE COMODATO "OFICINA CENTRAL IAM"
| 0 |  | REAL
| 153 | 28.- ICA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  |  | 7/07/23, Se elabora oficio para visita de corroboración de documentos. | 13/07/23, SE LLEVA LA REVISIÓN DE LA CUAL SE TOMAN DATOS DE 15 BIENES INMUEBLES, SE LE PROPORCIONA FORMATO PARA VACIADO DE DATOS DE LOS BIENES INMUEBLES EN POSESION DE LA ENTIDAD, SE QUEDA PENDIENTE LA SOLICTUD DE LA INFORMACION DE FORMA DIGITAL.
| 0 |  | REAL
| 2 | 29.- UTMA | PLAN | [21 empty] | 0 | 100% |  |  |  |  | 7/07/23, Se elabora oficio para visita de corroboración de documentos. | 14/07/23, SE REALIZA VISITA DE REVISION, NOS PROPORCIONAN DOCUMENTACION DIGITAL.
| 0 |  | REAL
| 4 | 30.- INEPJA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  |  | 7/07/23, Se elabora oficio para visita de corroboración de documentos. | 12/07/23, SE LLEVA REUNION, DE LA CUAL SE PORPOCIONA FORMATO PARA VACIADO DE DATOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD. |  | 26/07/23, SE DA SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, Y COMENTA LA LIC.ROSAURA QUE LA SIGUIENTE SEMANA HACE LLEGAR INFORMACIÓN.
| 0 |  | REAL
| 4 | 31.- FICOTRECE | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  |  | 7/07/23, Se elabora oficio para visita de corroboración de documentos. | 13/07/23, SE REALIZA REUNION CON EL LIC. RICARDO ELIAS REYNOSO RICO, SE LE PROPORCIONA EL FORMATO PARA EL VACIADO DE DATOS DE LOS BIENES INMUEBLES EN POSESION DE LA ENTIDAD. |  | 26/07/23, SE DA SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE DOCUEMENTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD, MENCIONANDO EL LIC. RICARDO ELIAS, QUE EL VIERNES SE COMUNICA A ESTA DIRECCION PARA AGENDAR CITA Y ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
| 0 |  | REAL
| 1 | 32.- IESPA/ UNPOL | PLAN | [21 empty] | 0 | 100% |  |  |  |  | 7/07/23, Se elabora oficio para visita de corroboración de documentos. | 14/07/23, SE REALIZA REUNION LIC. JOEL VALDEZ, LIC. ALEJANDRO MUÑOZ Y LIC. SALVADOR PEREZ, SE LES HACE LLEAGR VIA ELECTRONICA FORMATO PARA VACIADO DE DATOS DE LOS BIENES INMUEBLES EN POSESION DE LA ENTIDAD.
| 0 |  | REAL
| 3 | 33.- INCyTEA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | SE REALIZA LA VISITA Y SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES.
| 0 |  | REAL
| 1 | 34.- IAPAM | PLAN | [21 empty] | 0 | 0%
| 0 |  | REAL
| 1 | 35.- INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | SE ACUDE A LA REVISION, SIN TENER ÉXITO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABA LA RESPONSABLE DEL AREA.
| 0 |  | REAL
| 8 | 36.- FDIA | PLAN | [21 empty] | 0 | 100% | [8 empty] | SE REALIZA OFICIO Y SE ENTREGA PARA REALIZAR REVISION | SE REALIZA REVSION Y QUEDA PENDIENTE LA DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACIÓN
| 0 |  | REAL
| 1 | 37.- CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL | PLAN | [21 empty] | 0 | 0%
| 0 |  | REAL
| 17 | 38.- BURO VISITANTES | PLAN | [21 empty] | 0 | 0%
| 0 |  | REAL
| 11 | 39.- PFNSM | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [10 empty] | SE REALIZA OFICIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS CON APERCIBIMIENTO
| 0 |  | REAL
| 5 | 40.- CMOV | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [10 empty] | SE REALIZA OFICIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS CON APERCIBIMIENTO
| 0 |  | REAL
| 1 | 41.- SIFIA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0%
| 0 |  | REAL
| 9 | 42.- UTNA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [7 empty] | se realizo revisión de documentación y se obtuvo la digitalización de los mismos
| 0 |  | REAL
| 1 | 43.- INSTITUTO DEL MIGRANTE | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | SE REALIZA Y ENTREGA OFICIO PARA REVISION
| 0 |  | REAL
| 3 | 44.- UTR | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [7 empty] | se realizo visita de revisión, de igual manera se obtuvo información digitalizada
| 0 |  | REAL
| 1 | 45.- UPA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [7 empty] | se realiza revisión y se obtiene información digitalizada
| 0 |  | REAL
| 2 | 46.- UTA | PLAN | [21 empty] | 0 | 0% | [7 empty] | se realiza revisión y se obtiene información digitalizada
| 0 |  | REAL
Total Inmuebles | 824
Inmuebles Realizados | 25
Dependencias o Entidades | TOTAL PLAN 46 | [24 empty] | #REF!
TOTAL REAL 9
#REF!
| AVANCE TOTAL | 19.5652
| PORCENTAJE | %
|  |  | ELABORO: | [8 empty] | APROBO: | [9 empty] | Vo.Bo.
REVISION:
FECHA REV: